## Board
Board interventi — Liquidity Analysis Engine
Giallo = lo compili tu (area, cosa sistemare, priorità, stato). Azzurro = lo compilo io (soluzione, data, commit).
ID | Area | Cosa sistemare | Priorità | Stato | Soluzione applicata | Applicato il | Commit
1 | strategie | Ridurre i parametri delle strategie: il ramo a 4 parametri batte quello a 8 su IS e OOS. Puntare a 3-4 parametri per strategia | alta | aperto
2 | validazione | Alzare la soglia min_trades da 8: Gabriele passa con 8 trade e DD 0.0% - troppo pochi per contenere una perdita | alta | aperto
3 | ricerca | Trovare dove il gate PASSA: provare KAS su 4H e 1W e altri ticker invece di insistere su daily | alta | aperto
4 | ottimizzatore | Rami 6 e 8 di Lorenzo restano campionati (non deterministici) - servono meno parametri o piu budget | media | aperto
5 | ottimizzatore | PBO implementato ma non collegato: serve matrice rendimenti per candidato allineata nel tempo | bassa | aperto
6 | ui | Valutare se rendere 'Stabile' la modalita predefinita al posto di 'Rapida' | bassa | aperto
Riepilogo
Totale
Aperti
In corso
Fatti
Priorità alta ancora aperti